П Л А Н

мероприятий по внедрению проекта

«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2014-2015 учебном году в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** |
| **1.Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Осознание проблемной ситуации, постановка целей, мотивация участников проекта | август | Герцен С.И. |
| 1.2 | Создание базы данных о педагогах, участвующих в проекте | сентябрь | Герцен С.И. |
| 1.3 | Анализ учебных планов, программно-учебного и методического обеспечения общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Герцен С.И. |
| 1.4 | Анализ технического обеспечения образовательного процесса | август | Кучаева Г.Т. |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение проекта** | | | |
| 2.1. | Издание приказов по школе | весь период | Григорян С.Е. |
| 2.2. | Доведение до участников проекта сроков проведения мониторинговых исследований | сентябрь 2014 | Герцен С.И. |
| 2.3. | Изучение методических рекомендаций по повышению качества образования на основе результатов мониторинговых исследований. | декабрь | Герцен С.И., руководители ШМО |
| **3. Методическое сопровождение** | | | |
| 3.1 | Участие в обучающих семинарах  регионального, муниципального уровня. | по графику МО | Герцен С.И. |
| 3.2 | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через курсы повышения квалификации | в течение года | Григорян С.Е. |
| 3.3 | Участие в постоянно действующих семинарах для педагогов | В теч.года | Григорян С.Е. |
| 3.4 | Обобщение положительного опыта работы учителей-предметников | В течение года | Герцен С.И.  Руководители ШМО |
| 3.5 | Составление перечня мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся на основе анализа проведенных работ | сентябрь | Герцен С.И. |
| 3.6. | Обеспечение информационной, научно-методической поддержки педагогов, участвующих в проекте. | весь период | Герцен С.И.,  Эпп И.С. |
| 3.7. | Организация работы постоянно действующей площадки на базе МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» | весь период | Герцен С.И. |
| 3.8 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников проекта | весь период | Педагог - психолог |
| 3.9 | Анализ мониторинговых контрольных работ | После проведения контрольных работ | Герцен С.И.,  Учителя - предметники |
| **4. Информирование о проведении проекта** | | | |
| 4.1 | Обеспечение информационной поддержки проекта через сайт школы | весь период | Кучаева Г.Т. |
| 4.2 | Тиражирование контрольно-измерительных материалов | в дни проведения контрольных работ | Герцен С.И. |
| 4.3 | Консультационные занятия по общеобразовательным предметам (по отдельному графику ОУ) | весь период | Герцен С.И.  учителя- предметники |
| 4.4 | Встречи, беседы с учащимися 10,11 классов | весь период | Григорян С.Е.,  Герцен С.И. |
| 4.5 | Информирование родителей о ходе реализации проекта через сайтшколы, через проведение занятий в рамках родительского всеобуча:  - Педагогическое и психологическое сопровождение итоговой аттестации.  Ваш ребенок сдает ЕГЭ  - Родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся;  - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований;  Информационный стенд «Педагогическое сопровождение ученика в период участия в проекте» | Весь период | Классные руководители 10,11 классов |
| **5. Управление и контроль за ходом реализации проекта** | | | |
| 5.1 | Совещание при директоре «Итоги внедрения проекта в деятельность ОУ в 2013-2014 учебном году» | сентябрь 2014г. | Григорян С.Е.. |
| 5.2 | Посещение уроков и дополнительных занятий с целью анализа эффективности проводимых мероприятий | В течение года | Администрация |
| 5.3 | Отчеты  о результатах реализации проекта | январь, июнь 2015 г. | Герцен С.И. |
| 5.4 | Подготовка и предоставление  в РОО аналитического отчета и предложений по совершенствованию проекта. | июнь | Герцен С.И. |